## Planif UF 2
Feuille de planification - UF 1
Planification |  | Effectué | Temps prévu en heures | Temps réel en heures | Septembre |  |  | Octobre |  | Novembre |  | Déc. | Jan. | Février |  | Mars | Justification des écarts (délai, temps, réalisation)
[5 empty] | 1-5 | 6-10 | 11-16
Fixation du thème |  |  | 0.5 |  | 1
Planification du travail
Observation du processus |  |  | 3
Elaboration du processus |  |  | 3
Rédaction du bref rapport
[7 empty] | 16 |  | 21 |  | 11
Finalisation du dossier
Impression
Réserve de temps
Evaluation de l'UF |  |  | 1.5 | [11 empty] | 25
Préparation de l'évaluation orale
TOTAL
(Les numéros inscrits dans certaines cases sont les dates exactes auxquelles je vais effectuer le travail)
Dates planifiées pour effectuer l'étape
Travail effectué selon la planification
Travail effectué hors des délais planifiés
Vacances (remarque de la responsable CI : indication facultative)
Remarques de la responsable CI :
- le nombre d'étapes de la planification est à définir par chacun-e et peut varier, cet exemple est indicatif et non complet!
- Les justifications sont indispensables lorsqu'il y a une différence par rapport à ce que vous aviez planifié
que ce soit au niveau du temps prévu/temps réel, des dates ou de la tâche effectuée